## Export
Index | Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Successors
1 | task 1 | 0 days | 2019-08-14 | 2019-08-14
2 | task 2 | 346 days | 2022-12-25 | 2019-12-05
3 | task 3 | 233 days | 2019-04-17 | 2019-12-05
4 | task 4 | 0 days | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  | 5FS-120 days,12FS+113 days,6FS+43 days
5 | task 5 | 0 days | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 4FS-120 days
6 | task 6 | 0 days | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 4FS+43 days | 7FS+60 days
7 | task 7 | 0 days | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 6FS+60 days
8 | task 8 | 0 days | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 12FS-5 days
9 | task 9 | 0 days | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 12FS-9 days | 10FS+1 day
10 | task 10 | 0 days | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 9FS+1 day
11 | task 11 | 0 days | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 12FS-5 days
12 | task 12 | 0 days | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 4FS+113 days | 8FS-5 days,9FS-9 days,11FS-5 days
13 | task 13 | 233 days | 2022-12-25 | 2019-08-14
14 | task 14 | 0 days | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  | 16FS-113 days,22FS-5 days,20FS-9 days,19FS-5 days
15 | task 15 | 0 days | 2022-12-25 | 2022-12-25 | 16FS-120 days
16 | task 16 | 0 days | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 14FS-113 days | 15FS-120 days,17FS+43 days
17 | task 17 | 0 days | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 16FS+43 days | 18FS+60 days
18 | task 18 | 0 days | 2019-08-04 | 2019-08-04 | 17FS+60 days
19 | task 19 | 0 days | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 14FS-5 days
20 | task 20 | 0 days | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 14FS-9 days | 21FS+1 day
21 | task 21 | 0 days | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 20FS+1 day
22 | task 22 | 0 days | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 14FS-5 days
23 | task 23 | 408 days | 2019-05-08 | 2020-06-18
24 | task 24 | 309 days | 2019-08-14 | 2020-06-18
25 | task 25 | 0 days | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 224FS-1 day
26 | task 26 | 0 days | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 199
27 | task 27 | 0 days | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 141
28 | task 28 | 0 days | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 92
29 | task 29 | 0 days | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 99
30 | task 30 | 0 days | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 112
31 | task 31 | 0 days | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 125
32 | task 32 | 0 days | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 138
33 | task 33 | 0 days | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 184
34 | task 34 | 0 days | 2019-10-20 | 2019-10-20 | 82
35 | task 35 | 0 days | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 86
36 | task 36 | 0 days | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 88
37 | task 37 | 0 days | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 226
38 | task 38 | 0 days | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 642
39 | task 39 | 0 days | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 251
40 | task 40 | 51 days | 2019-05-08 | 2019-06-27
41 | task 41 | 0 days | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 48FS-120 days | 43FS+1 day
42 | task 42 | 30 days | 2019-05-08 | 2019-06-07
43 | task 43 | 0 days | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 41FS+1 day | 44FS+30 days
44 | task 44 | 0 days | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 43FS+30 days | 46FS+20 days
45 | task 45 | 0 days | 2019-06-27 | 2019-06-27
46 | task 46 | 0 days | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 44FS+20 days
47 | task 47 | 85 days | 2019-09-05 | 2019-11-28
48 | task 48 | 0 days | 2019-09-05 | 2019-09-05 |  | 41FS-120 days,190,81,49FS+25 days
49 | task 49 | 0 days | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 48FS+25 days | 50FS+10 days
50 | task 50 | 0 days | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 49FS+10 days | 51FS+1 day
51 | task 51 | 0 days | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 50FS+1 day | 52FS+1 day
52 | task 52 | 0 days | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 51FS+1 day | 53,65FS+15 days
53 | task 53 | 5 days | 2019-10-12 | 2019-10-16 | 52 | 54FS+1 day
54 | task 54 | 0 days | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 53FS+1 day | 55
55 | task 55 | 1 day | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 54 | 58,233,94FS+2 days,56FS+3 days,57,82FS+1 day,270FS+42 days,275FS+31 days
56 | task 56 | 0 days | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 55FS+3 days | 167FS+35 days,274FS+28 days
57 | task 57 | 7 days | 2019-10-19 | 2019-10-25 | 55 | 271FS+2 days
58 | task 58 | 7 days | 2019-10-19 | 2019-10-25 | 55 | 59,101FS+7 days,276FS+28 days,212FS+13 days
59 | task 59 | 7 days | 2019-10-26 | 2019-11-01 | 58 | 60
60 | task 60 | 7 days | 2019-11-02 | 2019-11-08 | 59 | 61
61 | task 61 | 0 days | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 60 | 114FS-1 day,62FS+11 days
62 | task 62 | 0 days | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 61FS+11 days | 63FS+9 days
63 | task 63 | 0 days | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 62FS+9 days | 229,230
64 | task 64 | 39 days | 2019-10-27 | 2019-12-04
65 | task 65 | 14 days | 2019-10-27 | 2019-11-09 | 52FS+15 days | 66
66 | task 66 | 3 days | 2019-11-10 | 2019-11-12 | 65 | 67
67 | task 67 | 3 days | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 66 | 68,69FS+1 day,70
68 | task 68 | 5 days | 2019-11-16 | 2019-11-20 | 67
69 | task 69 | 5 days | 2019-11-17 | 2019-11-21 | 67FS+1 day | 170FF+4 wks
70 | task 70 | 3 days | 2019-11-16 | 2019-11-18 | 67 | 71,191FF,203FF
71 | task 71 | 5 days | 2019-11-19 | 2019-11-23 | 70 | 72
72 | task 72 | 3 days | 2019-11-24 | 2019-11-26 | 71 | 73
73 | task 73 | 2 days | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 72 | 74,77
74 | task 74 | 3 days | 2019-11-29 | 2019-12-01 | 73 | 75
75 | task 75 | 1 day | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 74
76 | task 76 | 0 days | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 77
77 | task 77 | 0 days | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 73 | 76,78
78 | task 78 | 6 days | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 77 | 79
79 | task 79 | 0 days | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 78 | 172FS+3 days,171FS+3 days,169FS+3 days,245,326FS+2 days,165,638,166FS+2 days,186
80 | task 80 | 121 days | 2019-09-05 | 2020-01-03
81 | task 81 | 6 wks | 2019-09-05 | 2019-10-04 | 48 | 82
82 | task 82 | 1 day | 2019-10-20 | 2019-10-20 | 55FS+1 day,81 | 34,83,86FS+30 days,88FS+60 days
83 | task 83 | 26 days | 2019-10-21 | 2019-11-15 | 82 | 84
84 | task 84 | 3 days | 2019-11-16 | 2019-11-18 | 83 | 85
85 | task 85 | 1 day | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 84
86 | task 86 | 1 day | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 82FS+30 days | 35
87 | task 87 | 0 days | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 88FS-5 days
88 | task 88 | 1 day | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 82FS+60 days | 36,87FS-5 days,89
89 | task 89 | 14 days | 2019-12-21 | 2020-01-03 | 88
90 | task 90 | 165 days | 2019-08-14 | 2020-01-26
91 | task 91 | 0 days | 2019-08-14 | 2019-08-14
92 | task 92 | 0 days | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  | 28,637,325,320,247,638,184,186
93 | task 93 | 51 days | 2019-10-21 | 2019-12-10
94 | task 94 | 42 days | 2019-10-21 | 2019-12-01 | 55FS+2 days | 95
95 | task 95 | 3 days | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 94 | 96
96 | task 96 | 2 days | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 95 | 97
97 | task 97 | 1 day | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 96 | 98
98 | task 98 | 3 days | 2019-12-08 | 2019-12-10 | 97 | 99
99 | task 99 | 0 days | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 98,125FF | 29,325,637,180,321,247,638,184,186
100 | task 100 | 31 days | 2019-11-02 | 2019-12-02
101 | task 101 | 12 days | 2019-11-02 | 2019-11-13 | 58FS+7 days | 102
102 | task 102 | 2 days | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 101 | 103,115
103 | task 103 | 2 days | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 102 | 104,127
104 | task 104 | 3 days | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 103 | 105,117
105 | task 105 | 4 days | 2019-11-21 | 2019-11-24 | 104 | 106FS-3 days
106 | task 106 | 1 day | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 105FS-3 days | 107
107 | task 107 | 6 days | 2019-11-23 | 2019-11-28 | 106 | 108,110
108 | task 108 | 2 days | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 107 | 109
109 | task 109 | 1 day | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 108
110 | task 110 | 1 day | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 107 | 111
111 | task 111 | 3 days | 2019-11-30 | 2019-12-02 | 110 | 112
112 | task 112 | 0 days | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 111 | 30,325,174FF,637,247,322,638,184,186
113 | task 113 | 32 days | 2019-11-08 | 2019-12-09
114 | task 114 | 10 days | 2019-11-08 | 2019-11-17 | 61FS-1 day | 115
115 | task 115 | 2 days | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 102,114 | 116
116 | task 116 | 2 days | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 115 | 117,128,127
117 | task 117 | 6 days | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 104,116 | 192FF,204FF,118
118 | task 118 | 2 days | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 117 | 119
119 | task 119 | 3 days | 2019-11-30 | 2019-12-02 | 118 | 120
120 | task 120 | 3 days | 2019-12-03 | 2019-12-05 | 119 | 121,123
121 | task 121 | 2 days | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 120 | 122
122 | task 122 | 1 day | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 121
123 | task 123 | 1 day | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 120 | 143,124
124 | task 124 | 3 days | 2019-12-07 | 2019-12-09 | 123 | 125
125 | task 125 | 0 days | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 124 | 31,99FF,325FS+1 day,144FS+4 days,637,176FF,323,184
126 | task 126 | 22 days | 2019-11-22 | 2019-12-13
127 | task 127 | 9 days | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 116,103 | 128
128 | task 128 | 2 days | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 116,127 | 129
129 | task 129 | 2 days | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 128 | 130
130 | task 130 | 2 days | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 129 | 131
131 | task 131 | 2 days | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 130 | 132
132 | task 132 | 1 day | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 131 | 133
133 | task 133 | 1 day | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 132 | 134,136FS-1 day
134 | task 134 | 2 days | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 133 | 135
135 | task 135 | 1 day | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 134 | 140
136 | task 136 | 1 day | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 133FS-1 day | 154,137
137 | task 137 | 3 days | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 136 | 138
138 | task 138 | 0 days | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 137 | 32,155,637,182,199FS+3 days,222,317,184
139 | task 139 | 121 days | 2019-08-14 | 2019-12-13
140 | task 140 | 3 days | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 135
141 | task 141 | 0 days | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  | 27,316
142 | task 142 | 51 days | 2019-12-07 | 2020-01-26
143 | task 143 | 1 day | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 123 | 144
144 | task 144 | 26 days | 2019-12-14 | 2020-01-08 | 125FS+4 days,143 | 145FS-1 day
145 | task 145 | 3 days | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 144FS-1 day | 146FS-1 day
146 | task 146 | 3 days | 2020-01-10 | 2020-01-12 | 145FS-1 day | 147FS-1 day
147 | task 147 | 6 days | 2020-01-12 | 2020-01-17 | 146FS-1 day | 148FS-1 day
148 | task 148 | 3 days | 2020-01-17 | 2020-01-19 | 147FS-1 day | 149FS-1 day
149 | task 149 | 4 days | 2020-01-19 | 2020-01-22 | 148FS-1 day | 150FS-1 day
150 | task 150 | 1 day | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 149FS-1 day | 151
151 | task 151 | 4 days | 2020-01-23 | 2020-01-26 | 150 | 178FF-7 days,152
152 | task 152 | 0 days | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 151 | 324,247,638,186
153 | task 153 | 44 days | 2019-12-11 | 2020-01-23
154 | task 154 | 1 day | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 136 | 155
155 | task 155 | 21 days | 2019-12-14 | 2020-01-03 | 138,154 | 156FS-1 day
156 | task 156 | 3 days | 2020-01-03 | 2020-01-05 | 155FS-1 day | 157FS-1 day
157 | task 157 | 5 days | 2020-01-05 | 2020-01-09 | 156FS-1 day | 158FS-1 day
158 | task 158 | 3 days | 2020-01-09 | 2020-01-11 | 157FS-1 day | 159FS-1 day
159 | task 159 | 6 days | 2020-01-11 | 2020-01-16 | 158FS-1 day | 160FS-1 day
160 | task 160 | 2 days | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 159FS-1 day | 161FS-1 day
161 | task 161 | 2 days | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 160FS-1 day | 162FS-1 day
162 | task 162 | 6 days | 2020-01-18 | 2020-01-23 | 161FS-1 day | 163
163 | task 163 | 0 days | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 162 | 318,247,638,186
164 | task 164 | 63 days | 2019-11-25 | 2020-01-27
165 | task 165 | 0 days | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 79 | 588,596,597,568,570,590,637,247,569,576,577,578,579,581,582,583,584,585,589,598,599,601,602,603,604,605,636,184
166 | task 166 | 0 days | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 79FS+2 days
167 | task 167 | 0 days | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 56FS+35 days | 572,573,592,593
168 | task 168 | 4 days | 2019-12-07 | 2019-12-11
169 | task 169 | 0 days | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 79FS+3 days | 329
170 | task 170 | 0 days | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 69FF+4 wks | 330
171 | task 171 | 0 days | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 79FS+3 days | 331
172 | task 172 | 0 days | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 79FS+3 days | 332
173 | task 173 | 0 days | 2019-12-02 | 2019-12-02
174 | task 174 | 0 days | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 112FF | 609,611,612,637,184
175 | task 175 | 0 days | 2019-12-09 | 2019-12-09
176 | task 176 | 0 days | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 125FF | 637,615,617,618,619,620,184
177 | task 177 | 0 days | 2020-01-19 | 2020-01-19
178 | task 178 | 0 days | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 151FF-7 days | 247,622,629,638,186
179 | task 179 | 0 days | 2019-12-10 | 2019-12-10
180 | task 180 | 0 days | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 99 | 630
181 | task 181 | 0 days | 2019-12-13 | 2019-12-13
182 | task 182 | 0 days | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 138 | 633,634,635
183 | task 183 | 0 days | 2019-12-13 | 2019-12-13
184 | task 184 | 0 days | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 92,99,112,125,138,165,174,176 | 33,222
185 | task 185 | 1 day | 2020-01-27 | 2020-01-27
186 | task 186 | 1 day | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 79,92,99,112,152,163,178,229 | 247
187 | task 187 | 103 days | 2019-09-05 | 2019-12-16
188 | task 188 | 103 days | 2019-09-05 | 2019-12-16
189 | task 189 | 0 days | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 190 | 201SS
190 | task 190 | 0 days | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 48 | 189,202
191 | task 191 | 0 days | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 70FF | 192
192 | task 192 | 0 days | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 117FF,191 | 195,193,194
193 | task 193 | 3 days | 2019-11-28 | 2019-11-30 | 192
194 | task 194 | 3 days | 2019-11-28 | 2019-11-30 | 192 | 196
195 | task 195 | 3 days | 2019-11-28 | 2019-11-30 | 192 | 196
196 | task 196 | 5 days | 2019-12-01 | 2019-12-05 | 194,195 | 197
197 | task 197 | 5 days | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 196 | 198
198 | task 198 | 3 days | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 197 | 199
199 | task 199 | 0 days | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 138FS+3 days,198 | 26
200 | task 200 | 101 days | 2019-09-05 | 2019-12-14
201 | task 201 | 0 days | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 189SS
202 | task 202 | 0 days | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 190 | 203
203 | task 203 | 0 days | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 70FF,202 | 204
204 | task 204 | 0 days | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 117FF,203 | 206,205
205 | task 205 | 3 days | 2019-11-28 | 2019-11-30 | 204 | 207,239
206 | task 206 | 3 days | 2019-11-28 | 2019-11-30 | 204
207 | task 207 | 5 days | 2019-12-01 | 2019-12-05 | 205 | 208
208 | task 208 | 5 days | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 207 | 209,210FS+4 days
209 | task 209 | 3 days | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 208
210 | task 210 | 0 days | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 208FS+4 days
211 | task 211 | 32 days | 2019-11-08 | 2019-12-09
212 | task 212 | 12 days | 2019-11-08 | 2019-11-19 | 58FS+13 days | 213
213 | task 213 | 4 days | 2019-11-20 | 2019-11-23 | 212 | 214
214 | task 214 | 9 days | 2019-11-24 | 2019-12-02 | 213 | 215
215 | task 215 | 4 days | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 214 | 216
216 | task 216 | 4 days | 2019-12-07 | 2019-12-10 | 215 | 217
217 | task 217 | 0 days | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 216 | 218
218 | task 218 | 3 days | 2019-12-07 | 2019-12-09 | 217 | 219
219 | task 219 | 0 days | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 218
220 | task 220 | 22 days | 2019-11-30 | 2019-12-21
221 | task 221 | 0 days | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 222SS-14 days
222 | task 222 | 2 days | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 138,184 | 221SS-14 days,223
223 | task 223 | 1 day | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 222 | 224
224 | task 224 | 3 days | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 223 | 25FS-1 day,225,309FS-2 days,310FS-2 days
225 | task 225 | 1 day | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 224 | 226
226 | task 226 | 1 day | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 225 | 37,640FS+60 days,641FS+90 days,642FS+180 days,227
227 | task 227 | 0 days | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 226
228 | task 228 | 42 days | 2019-11-29 | 2020-01-09
229 | task 229 | 42 days | 2019-11-29 | 2020-01-09 | 63 | 186,240,638,312
230 | task 230 | 42 days | 2019-11-29 | 2020-01-09 | 63 | 314
231 | task 231 | 276 days | 2019-08-14 | 2020-05-16
232 | task 232 | 30 days | 2019-10-19 | 2019-11-17
233 | task 233 | 3 wks | 2019-10-19 | 2019-11-02 | 55 | 234
234 | task 234 | 7 days | 2019-11-03 | 2019-11-09 | 233 | 235
235 | task 235 | 0 days | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 234 | 236FS+7 days
236 | task 236 | 1 day | 2019-11-17 | 2019-11-17 | 235FS+7 days
237 | task 237 | 171 days | 2019-08-14 | 2020-02-01
238 | task 238 | 57 days | 2019-12-01 | 2020-01-27
239 | task 239 | 1 wk | 2019-12-01 | 2019-12-05 | 205
240 | task 240 | 0 wks | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 229
241 | task 241 | 0 days | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 247SS-1 day
242 | task 242 | 0 days | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 247SS-1 day
243 | task 243 | 0 days | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 247SS-1 day
244 | task 244 | 0 days | 2019-12-04 | 2019-12-04
245 | task 245 | 0 days | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 79
246 | task 246 | 171 days | 2019-08-14 | 2020-02-01
247 | task 247 | 2 days | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 92,99,112,152,163,165,178,186 | 241SS-1 day,242SS-1 day,243SS-1 day,248
248 | task 248 | 1 day | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 247 | 249
249 | task 249 | 1 day | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 248 | 250
250 | task 250 | 1 day | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 249 | 251
251 | task 251 | 0 days | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 250 | 39
252 | task 252 | 0 days | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  | 254FS+17 days
253 | task 253 | 259 days | 2019-08-31 | 2020-05-16
254 | task 254 | 0 days | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 252FS+17 days | 255
255 | task 255 | 90 days | 2019-09-01 | 2019-11-29 | 254 | 256
256 | task 256 | 5 days | 2019-11-30 | 2019-12-04 | 255 | 257
257 | task 257 | 3 days | 2019-12-05 | 2019-12-07 | 256 | 258
258 | task 258 | 60 days | 2019-12-08 | 2020-02-05 | 257 | 259
259 | task 259 | 5 days | 2020-02-06 | 2020-02-10 | 258 | 260FS+30 days
260 | task 260 | 0 days | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 259FS+30 days | 261FS+36 days
261 | task 261 | 0 days | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 260FS+36 days | 262FS+6 wks
262 | task 262 | 0 days | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 261FS+6 wks
263 | task 263 | 2 days | 2019-08-15 | 2019-08-16
264 | task 264 | 2 days | 2019-08-15 | 2019-08-16
265 | task 265 | 1 day | 2019-08-15 | 2019-08-15 |  | 266
266 | task 266 | 1 day | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 265 | 267
267 | task 267 | 0 days | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 266
268 | task 268 | 119 days | 2020-01-01 | 2020-04-28
269 | task 269 | 33 days | 2019-10-27 | 2019-11-29
270 | task 270 | 0 days | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 55FS+42 days
271 | task 271 | 0 days | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 57FS+2 days | 272
272 | task 272 | 10 days | 2019-10-28 | 2019-11-06 | 271 | 273
273 | task 273 | 10 days | 2019-11-07 | 2019-11-16 | 272
274 | task 274 | 0 days | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 56FS+28 days | 279,293,294
275 | task 275 | 0 days | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 55FS+31 days | 279,296,297,298,299,301,302,303,304
276 | task 276 | 0 days | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 58FS+28 days | 281
277 | task 277 | 18 days | 2019-11-07 | 2019-11-24
278 | task 278 | 0 days | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 279FS-14 days
279 | task 279 | 2 days | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 274,275 | 278FS-14 days,280
280 | task 280 | 1 day | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 279 | 281
281 | task 281 | 1 day | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 276,280 | 282
282 | task 282 | 0.5 days | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 281 | 283
283 | task 283 | 0.5 days | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 282
284 | task 284 | 0 days | 2020-01-01 | 2020-01-01
285 | task 285 | 0 days | 2020-01-01 | 2020-01-01
286 | task 286 | 0 days | 2020-01-01 | 2020-01-01
287 | task 287 | 0 days | 2020-01-01 | 2020-01-01
288 | task 288 | 0 days | 2020-01-01 | 2020-01-01
289 | task 289 | 0 days | 2020-01-01 | 2020-01-01
290 | task 290 | 0 days | 2020-01-01 | 2020-01-01
291 | task 291 | 0 days | 2020-01-01 | 2020-01-01
292 | task 292 | 0 days | 2020-01-01 | 2020-01-01
293 | task 293 | 0 days | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 274
294 | task 294 | 0 days | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 274
295 | task 295 | 0 days | 2020-01-01 | 2020-01-01
296 | task 296 | 0 days | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 275
297 | task 297 | 0 days | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 275
298 | task 298 | 0 days | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 275
299 | task 299 | 0 days | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 275
300 | task 300 | 0 days | 2020-01-01 | 2020-01-01